~ ๒ ~


บทสรุปของผู้บริหารท้องถิ่น
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
1. บทนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้สามารถบริหารงานพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน  106  โครงการ ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน2.2 โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ความมั่นคง การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
2.3 โครงการที่สำเร็จตามแผนมีสัดส่วนร้อยละ 34.73 ของโครงการทั้งหมด
2.4 มีการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 41.89 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2.5 มีการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
3. ปัญหาและอุปสรรค
3.1 การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
3.2 ข้อจำกัดด้านบุคลากรและทรัพยากรในบางพื้นที่
3.3 การประสานงานระหว่างหน่วยงานบางครั้งยังไม่ต่อเนื่อง
4. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง
4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผล
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4.3 ปรับปรุงระบบข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 เร่งรัดการดำเนินโครงการคงค้าง และติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด
5. สรุปผลการประเมิน
โดยภาพรวม อบต. สามารถดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ในระดับที่น่าพอใจ แม้จะมีข้อจำกัดบางประการ แต่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการสานต่อและปรับปรุงในด้านที่ยังขาดประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
*********************************

บทสรุปของผู้บริหารท้องถิ่น
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นลงเว็บไซต์
http://www.thatalad.go.th
*******************

1. เข้าไปที่เว็บไซต์  http://www.thatalad.go.th   
2. คลิกเมนู  รายงานติดตามและประเมินผลแผน 

3. คลิกเลือกเมนู รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[image: image1.png]WISUMAHAIWISUS U
NIMMNSUAATAUNS
HEMTTIAINTM WIITIINANAI9G)

vE NINHIAY b&d &

MumdmAIunIzINY

lu’:]ﬂuﬂ‘im d TIMTEH NS
FURAUWITSTUHNT TV AMY3S @0 tviu-Glinfiou d1ring
wing Fmim winnu
uazwdninsMAvaAaIe

talad.go.t ~
www. Thatalad.go.th AU TAYNa0 N Yoeulal R
034-900802 mnwulnymalsuSnslante:





[image: image2.png]&)

UAaIns
Sdsua:mssnyisue
wWavu/fivnssuy aua.
Aomisan suaraaia
uwuweuuRBoAU
Jauryrg@ouus:Lnanesie
Touvuus:rusIesEY

uAluABULUavABIVOUUS: LN
s

S190WMSSU - Fe1BU
uwumsdnduou
U
s1woudamuua:us:iiuNaunu
s1wouNamsdnduous:510
s1woumsUs:yuUs:IALUSSuGaU

misdanisnosaua:3ovoviseusoo
NNUU2VYKUDEIU

MSIHUSNISUDY Dua.

:aUUBYBUA

vvvvvvo>

s1wvudomuua:us:IiunatNuwaL
s1wvudomuua:us:IiunatNuwaL

swodamuua:us:iiunatnuwan U
s1wnudamuua:us:iiunaunuwaun U

1 40% massim@ nedfumwuaing:
20% massim aediisemalummuaneRausa e
10% sassim@ nsdlissiummuauanaunteiansafion

[0 1% uaesma smAawdisnainse

iifaufy, @uiiy, mdaninEauuazmananama
sdumsnaansuiau

Aanaaauniy
Ins.

dhuWsimIassmiiuseia nadaal

UouUs:neu 2564
Uouus:uneu 2565





[image: image3.png]@ uiwiaanuaaauia 16/01/2025 10:29:01

#$ Attachments

1 swousomuuaus-tuRauAUTII_DouUs:ntu_2567 2ip 3 unasuuaouSHSiDofu_67.doc
EDN 267755 K - 6650 K
DUR. VAR
=
N T
va su A Y
E3 sk -

EGHt =2t




บทสรุปของผู้บริหารท้องถิ่น


ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 – 2570) 


ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567








